**附件**

实施步骤时间表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **试点阶段** | **试点地市** | **预期目标** | **完成任务** | **完成要求** |
| 试点启动阶段 （2021-2022年） | 广州、佛山市、东莞等3个城市 | 实现当前3个试点地市信息化技术产品普及率80%以上 | 制定试点方案实施方案 | 2021年12月底前完成 |
| 制定软件服务商名单 | 2022年3月底前完成 |
| 开展技术和培训交流会 | 每季度至少一次 |
| 宣传和推广典型案例 | 每月至少一次 |
| 阶段性总结 | 每季度至少一次 |
| 年度汇报 | 2022年12月底前完成 |
| 试点完善阶段 （2023年） | 广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等8个城市 | 实现当前8个试点地市信息化技术产品普及率80%以上 | 结合前期试点启动阶段的实施路径、成果和经验，不断完善，加快开展全省部署试点实施工作。 | 2023年12月底前完成 |
| 全面推广阶段 （2024年） | 全省范围内推广 | 实现全省中小会计师事务所信息化技术产品普及率80%以上 | 结合充分调研情况和试点经验，在全省范围内进行全面铺开，生根落地，产生实效。 | 2024年12月前底完成 |